## Sheet
Day | Funnel | Analysis | Program Backlog | Implementation | Blocker | Validating on Staging | Deploying to Production | Releasing | Done
02.12.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.12.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.12.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.12.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.12.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.12.2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.12.2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.12.2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12.2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12.2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.12.2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.12.2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.12.2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.12.2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.12.2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.12.2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.12.2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.12.2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.12.2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.01.2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.01.2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.01.2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.01.2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.01.2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.01.2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.01.2024 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.01.2024 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.01.2024 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.01.2024 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.01.2024 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.01.2024 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.01.2024 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.2024 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.2024 | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.2024 | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.2024 | 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.02.2024 | 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.2024 | 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.02.2024 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.02.2024 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.2024 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.02.2024 | 51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.02.2024 | 51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.02.2024 | 51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.02.2024 | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.02.2024 | 55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.02.2024 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.02.2024 | 57 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.02.2024 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.02.2024 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.02.2024 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.02.2024 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.02.2024 | 47 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.02.2024 | 46 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.02.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.02.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.02.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26.02.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27.02.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28.02.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29.02.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.03.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.03.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
03.03.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
04.03.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
05.03.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
06.03.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
07.03.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
08.03.2024 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
09.03.2024 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.03.2024 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11.03.2024 | 42 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12.03.2024 | 42 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13.03.2024 | 42 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14.03.2024 | 42 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15.03.2024 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16.03.2024 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17.03.2024 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18.03.2024 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19.03.2024 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
20.03.2024 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21.03.2024 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31.03.2024 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.04.2024 | 44 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.04.2024 | 44 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
03.04.2024 | 44 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
04.04.2024 | 44 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
05.04.2024 | 45 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
06.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
07.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
08.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
09.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
11.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
12.04.2024 | 48 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
13.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
14.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
15.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
16.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
17.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
18.04.2024 | 46 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
19.04.2024 | 47 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
20.04.2024 | 53 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21.04.2024 | 56 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22.04.2024 | 63 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23.04.2024 | 63 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24.04.2024 | 63 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25.04.2024 | 64 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26.04.2024 | 64 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27.04.2024 | 64 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28.04.2024 | 63 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29.04.2024 | 63 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30.04.2024 | 63 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
01.05.2024 | 63 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.05.2024 | 63 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
03.05.2024 | 64 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
04.05.2024 | 64 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
05.05.2024 | 64 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
06.05.2024 | 64 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
07.05.2024 | 64 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
08.05.2024 | 64 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
09.05.2024 | 64 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
10.05.2024 | 67 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
11.05.2024 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
12.05.2024 | 55 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
13.05.2024 | 55 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
14.05.2024 | 55 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
15.05.2024 | 55 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
16.05.2024 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17.05.2024 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
18.05.2024 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
19.05.2024 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
20.05.2024 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
21.05.2024 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
22.05.2024 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
23.05.2024 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
24.05.2024 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
25.05.2024 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
26.05.2024 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
27.05.2024 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
28.05.2024 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
29.05.2024 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
30.05.2024 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
31.05.2024 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
01.06.2024 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
02.06.2024 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
03.06.2024 | 58 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
04.06.2024 | 58 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
05.06.2024 | 58 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
06.06.2024 | 58 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
07.06.2024 | 60 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
08.06.2024 | 60 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
09.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
10.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
11.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
12.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
13.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
14.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
15.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
16.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
18.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
19.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
20.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
21.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
22.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
23.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
24.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
25.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
26.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
27.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
28.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
29.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
30.06.2024 | 65 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
01.07.2024 | 66 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
02.07.2024 | 66 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
03.07.2024 | 66 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
04.07.2024 | 66 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
05.07.2024 | 66 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
06.07.2024 | 73 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
07.07.2024 | 74 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
08.07.2024 | 74 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
09.07.2024 | 74 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
10.07.2024 | 74 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
11.07.2024 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
12.07.2024 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
13.07.2024 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
14.07.2024 | 91 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
15.07.2024 | 91 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
16.07.2024 | 91 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
17.07.2024 | 91 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
18.07.2024 | 91 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
19.07.2024 | 91 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
20.07.2024 | 98 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
21.07.2024 | 96 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
22.07.2024 | 91 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
23.07.2024 | 91 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
24.07.2024 | 91 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
25.07.2024 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
26.07.2024 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
27.07.2024 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
28.07.2024 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
29.07.2024 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
30.07.2024 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
31.07.2024 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
01.08.2024 | 70 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
02.08.2024 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
03.08.2024 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
04.08.2024 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
05.08.2024 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
06.08.2024 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
07.08.2024 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
08.08.2024 | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
09.08.2024 | 74 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
10.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
11.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
12.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
13.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
14.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
15.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
16.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
17.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
18.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
19.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
20.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
21.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
22.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
23.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
24.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
25.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
26.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
27.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
28.08.2024 | 75 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
29.08.2024 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
30.08.2024 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
31.08.2024 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
01.09.2024 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
02.09.2024 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
03.09.2024 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
04.09.2024 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
05.09.2024 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
06.09.2024 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
07.09.2024 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
08.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
09.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
10.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
11.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
12.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
13.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
14.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
15.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
16.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
17.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
18.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
19.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
20.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
21.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
22.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
23.09.2024 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
24.09.2024 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
25.09.2024 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
26.09.2024 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
27.09.2024 | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
28.09.2024 | 74 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
29.09.2024 | 74 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
30.09.2024 | 78 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
01.10.2024 | 78 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
02.10.2024 | 78 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
03.10.2024 | 78 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
04.10.2024 | 78 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
05.10.2024 | 79 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
06.10.2024 | 79 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
07.10.2024 | 81 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
08.10.2024 | 81 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
09.10.2024 | 81 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
10.10.2024 | 81 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
11.10.2024 | 81 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
12.10.2024 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
13.10.2024 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
14.10.2024 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
15.10.2024 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
16.10.2024 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
17.10.2024 | 88 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
18.10.2024 | 90 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
19.10.2024 | 92 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20.10.2024 | 92 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
21.10.2024 | 95 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
22.10.2024 | 95 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
23.10.2024 | 93 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
24.10.2024 | 93 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
25.10.2024 | 96 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
26.10.2024 | 98 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
27.10.2024 | 101 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
28.10.2024 | 102 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
29.10.2024 | 102 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
30.10.2024 | 102 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
31.10.2024 | 102 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
01.11.2024 | 102 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
02.11.2024 | 106 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
03.11.2024 | 107 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
04.11.2024 | 107 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
05.11.2024 | 107 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
06.11.2024 | 107 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
07.11.2024 | 114 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
08.11.2024 | 115 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
09.11.2024 | 118 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
10.11.2024 | 120 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
11.11.2024 | 120 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
12.11.2024 | 120 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
13.11.2024 | 120 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
14.11.2024 | 115 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
15.11.2024 | 114 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
16.11.2024 | 114 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
17.11.2024 | 114 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
18.11.2024 | 114 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
19.11.2024 | 114 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
20.11.2024 | 114 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
21.11.2024 | 110 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
22.11.2024 | 117 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
23.11.2024 | 118 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
24.11.2024 | 114 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
25.11.2024 | 115 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
26.11.2024 | 115 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
27.11.2024 | 115 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
28.11.2024 | 115 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
29.11.2024 | 115 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
30.11.2024 | 115 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
01.12.2024 | 115 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
02.12.2024 | 116 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
03.12.2024 | 116 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
04.12.2024 | 116 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
05.12.2024 | 116 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
06.12.2024 | 111 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
07.12.2024 | 108 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
08.12.2024 | 108 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
09.12.2024 | 107 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
10.12.2024 | 107 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
11.12.2024 | 107 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
12.12.2024 | 107 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
13.12.2024 | 107 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
14.12.2024 | 104 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
15.12.2024 | 104 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
16.12.2024 | 104 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
17.12.2024 | 104 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
18.12.2024 | 104 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
19.12.2024 | 104 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
20.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
21.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
22.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
23.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
24.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
25.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
26.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
27.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
28.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
29.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
30.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
31.12.2024 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
01.01.2025 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
02.01.2025 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
03.01.2025 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
04.01.2025 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
05.01.2025 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
06.01.2025 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
07.01.2025 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
08.01.2025 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
09.01.2025 | 105 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
10.01.2025 | 104 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
11.01.2025 | 104 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
12.01.2025 | 104 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
13.01.2025 | 106 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
14.01.2025 | 106 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
15.01.2025 | 106 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
16.01.2025 | 92 | 7 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
17.01.2025 | 90 | 8 | 9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
18.01.2025 | 88 | 10 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
19.01.2025 | 88 | 10 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
20.01.2025 | 88 | 10 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
21.01.2025 | 88 | 10 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
22.01.2025 | 88 | 10 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
23.01.2025 | 88 | 10 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
24.01.2025 | 51 | 19 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
25.01.2025 | 51 | 19 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
26.01.2025 | 52 | 19 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
27.01.2025 | 53 | 19 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
28.01.2025 | 53 | 19 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
29.01.2025 | 53 | 19 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
30.01.2025 | 52 | 22 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
31.01.2025 | 52 | 21 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
01.02.2025 | 52 | 21 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
02.02.2025 | 52 | 21 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
03.02.2025 | 52 | 21 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
04.02.2025 | 52 | 21 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
05.02.2025 | 52 | 21 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
06.02.2025 | 52 | 21 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
07.02.2025 | 54 | 19 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
08.02.2025 | 54 | 19 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
09.02.2025 | 55 | 19 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
10.02.2025 | 55 | 19 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
11.02.2025 | 55 | 19 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
12.02.2025 | 55 | 19 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
13.02.2025 | 56 | 19 | 19 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 95
14.02.2025 | 57 | 19 | 16 | 49 | 0 | 2 | 1 | 3 | 97
15.02.2025 | 58 | 19 | 15 | 49 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
16.02.2025 | 59 | 19 | 13 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
17.02.2025 | 59 | 19 | 13 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
18.02.2025 | 59 | 19 | 13 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
19.02.2025 | 59 | 19 | 13 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
20.02.2025 | 59 | 19 | 13 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
21.02.2025 | 59 | 18 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
22.02.2025 | 59 | 18 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
23.02.2025 | 60 | 18 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
24.02.2025 | 60 | 18 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
25.02.2025 | 60 | 18 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
26.02.2025 | 60 | 18 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
27.02.2025 | 61 | 18 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
28.02.2025 | 62 | 18 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
01.03.2025 | 66 | 19 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
02.03.2025 | 66 | 19 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98
03.03.2025 | 67 | 18 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 98
04.03.2025 | 67 | 18 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 98
05.03.2025 | 67 | 18 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 98
06.03.2025 | 67 | 18 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 98
07.03.2025 | 85 | 18 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 98
08.03.2025 | 84 | 36 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 99
09.03.2025 | 74 | 60 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 106
10.03.2025 | 75 | 68 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 106
11.03.2025 | 75 | 68 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 106
12.03.2025 | 75 | 68 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 106
13.03.2025 | 72 | 69 | 11 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 112
14.03.2025 | 72 | 69 | 12 | 49 | 0 | 2 | 2 | 3 | 112
15.03.2025 | 73 | 68 | 14 | 49 | 0 | 2 | 2 | 3 | 112
16.03.2025 | 74 | 68 | 14 | 49 | 0 | 2 | 2 | 3 | 112
17.03.2025 | 74 | 68 | 14 | 48 | 0 | 2 | 2 | 4 | 112
18.03.2025 | 74 | 68 | 14 | 48 | 0 | 2 | 2 | 4 | 112
19.03.2025 | 74 | 68 | 14 | 48 | 0 | 2 | 2 | 4 | 112
20.03.2025 | 76 | 68 | 14 | 48 | 0 | 2 | 2 | 4 | 112
21.03.2025 | 77 | 68 | 14 | 48 | 0 | 2 | 2 | 4 | 112
22.03.2025 | 77 | 70 | 14 | 47 | 0 | 2 | 2 | 3 | 114
23.03.2025 | 77 | 69 | 14 | 44 | 0 | 2 | 2 | 3 | 118
24.03.2025 | 77 | 69 | 14 | 44 | 0 | 2 | 2 | 3 | 118
25.03.2025 | 77 | 69 | 14 | 44 | 0 | 2 | 2 | 3 | 118
26.03.2025 | 77 | 69 | 14 | 44 | 0 | 2 | 2 | 3 | 118
27.03.2025 | 79 | 60 | 23 | 37 | 0 | 2 | 2 | 4 | 124
28.03.2025 | 78 | 54 | 29 | 26 | 0 | 2 | 1 | 8 | 133
29.03.2025 | 79 | 46 | 37 | 26 | 0 | 2 | 0 | 8 | 133
30.03.2025 | 79 | 47 | 34 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 133
31.03.2025 | 81 | 33 | 37 | 36 | 0 | 4 | 0 | 8 | 133
01.04.2025 | 81 | 33 | 37 | 36 | 0 | 4 | 0 | 8 | 133
02.04.2025 | 81 | 33 | 37 | 36 | 0 | 4 | 0 | 8 | 133
03.04.2025 | 79 | 35 | 36 | 37 | 0 | 4 | 0 | 8 | 133
04.04.2025 | 79 | 35 | 36 | 37 | 0 | 4 | 0 | 8 | 133
05.04.2025 | 79 | 35 | 33 | 39 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
06.04.2025 | 79 | 35 | 33 | 39 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
07.04.2025 | 79 | 35 | 33 | 39 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
08.04.2025 | 79 | 35 | 33 | 39 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
09.04.2025 | 79 | 35 | 33 | 39 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
10.04.2025 | 79 | 35 | 33 | 39 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
11.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
12.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
13.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
14.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
15.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
16.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
17.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
18.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
19.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
20.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
21.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
22.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
23.04.2025 | 79 | 32 | 33 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
24.04.2025 | 78 | 32 | 34 | 42 | 0 | 4 | 0 | 9 | 133
25.04.2025 | 77 | 34 | 34 | 41 | 0 | 4 | 0 | 9 | 134
26.04.2025 | 77 | 34 | 34 | 41 | 0 | 4 | 0 | 9 | 134
27.04.2025 | 77 | 34 | 34 | 41 | 0 | 4 | 0 | 9 | 134
28.04.2025 | 77 | 34 | 32 | 43 | 0 | 4 | 0 | 9 | 134
29.04.2025 | 77 | 34 | 32 | 43 | 0 | 4 | 0 | 9 | 134
30.04.2025 | 77 | 34 | 32 | 43 | 0 | 4 | 0 | 9 | 134
01.05.2025 | 77 | 34 | 32 | 43 | 0 | 4 | 0 | 9 | 134
02.05.2025 | 79 | 34 | 26 | 48 | 0 | 4 | 0 | 9 | 135
03.05.2025 | 80 | 28 | 30 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
04.05.2025 | 79 | 29 | 30 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
05.05.2025 | 77 | 32 | 30 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
06.05.2025 | 77 | 32 | 30 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
07.05.2025 | 77 | 32 | 30 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
08.05.2025 | 79 | 32 | 30 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
09.05.2025 | 81 | 32 | 30 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
10.05.2025 | 82 | 32 | 30 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
11.05.2025 | 82 | 32 | 30 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
12.05.2025 | 82 | 31 | 31 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
13.05.2025 | 82 | 31 | 31 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
14.05.2025 | 82 | 31 | 31 | 49 | 0 | 4 | 0 | 10 | 135
15.05.2025 | 83 | 31 | 31 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 135
16.05.2025 | 83 | 32 | 31 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 136
17.05.2025 | 87 | 33 | 30 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 136
18.05.2025 | 87 | 33 | 30 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 136
19.05.2025 | 87 | 33 | 30 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 136
20.05.2025 | 87 | 33 | 30 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 136
21.05.2025 | 87 | 33 | 30 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 136
22.05.2025 | 88 | 31 | 27 | 49 | 0 | 4 | 0 | 14 | 136
23.05.2025 | 88 | 31 | 27 | 49 | 0 | 4 | 0 | 14 | 136
24.05.2025 | 88 | 31 | 27 | 49 | 0 | 4 | 0 | 14 | 136
25.05.2025 | 88 | 30 | 28 | 49 | 0 | 4 | 0 | 14 | 136
26.05.2025 | 88 | 29 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 10 | 141
27.05.2025 | 88 | 29 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 10 | 141
28.05.2025 | 88 | 29 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 10 | 141
29.05.2025 | 88 | 29 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 10 | 141
30.05.2025 | 88 | 29 | 26 | 50 | 0 | 4 | 0 | 10 | 142
31.05.2025 | 88 | 29 | 26 | 50 | 0 | 4 | 0 | 10 | 142
01.06.2025 | 86 | 30 | 27 | 50 | 0 | 4 | 0 | 10 | 142
02.06.2025 | 86 | 30 | 27 | 50 | 0 | 4 | 0 | 10 | 142
03.06.2025 | 86 | 30 | 27 | 50 | 0 | 4 | 0 | 10 | 142
04.06.2025 | 86 | 30 | 27 | 50 | 0 | 4 | 0 | 10 | 142
05.06.2025 | 84 | 32 | 26 | 49 | 0 | 4 | 0 | 11 | 143
06.06.2025 | 84 | 34 | 26 | 49 | 0 | 4 | 0 | 9 | 145
07.06.2025 | 88 | 31 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 151
08.06.2025 | 88 | 31 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 151
09.06.2025 | 88 | 31 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 151
10.06.2025 | 88 | 31 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 151
11.06.2025 | 88 | 31 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 151
12.06.2025 | 83 | 37 | 26 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 151
13.06.2025 | 83 | 35 | 32 | 50 | 0 | 4 | 0 | 6 | 152
14.06.2025 | 86 | 40 | 33 | 46 | 0 | 3 | 0 | 10 | 153
15.06.2025 | 87 | 37 | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 | 8 | 159
16.06.2025 | 88 | 33 | 46 | 38 | 0 | 3 | 0 | 8 | 163
17.06.2025 | 88 | 33 | 46 | 38 | 0 | 3 | 0 | 8 | 163
18.06.2025 | 88 | 33 | 46 | 38 | 0 | 3 | 0 | 8 | 163
19.06.2025 | 94 | 35 | 45 | 36 | 0 | 2 | 0 | 6 | 170
20.06.2025 | 96 | 27 | 54 | 35 | 0 | 2 | 0 | 6 | 171
21.06.2025 | 100 | 25 | 54 | 34 | 0 | 2 | 0 | 6 | 172
22.06.2025 | 102 | 27 | 52 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 174
23.06.2025 | 102 | 27 | 52 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 174
24.06.2025 | 102 | 27 | 52 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 174
25.06.2025 | 102 | 27 | 52 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 174
26.06.2025 | 102 | 27 | 50 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 174
27.06.2025 | 102 | 27 | 45 | 39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 175
28.06.2025 | 94 | 28 | 48 | 43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 175
29.06.2025 | 95 | 28 | 48 | 43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 175
30.06.2025 | 93 | 29 | 49 | 43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 175
01.07.2025 | 93 | 29 | 49 | 43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 175
02.07.2025 | 93 | 29 | 49 | 43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 175
03.07.2025 | 92 | 27 | 49 | 46 | 0 | 2 | 0 | 6 | 175
04.07.2025 | 93 | 26 | 47 | 49 | 0 | 2 | 0 | 6 | 175
05.07.2025 | 93 | 26 | 43 | 53 | 0 | 2 | 0 | 6 | 175
06.07.2025 | 93 | 26 | 43 | 53 | 0 | 2 | 0 | 6 | 175
07.07.2025 | 93 | 26 | 43 | 53 | 0 | 2 | 0 | 6 | 175
08.07.2025 | 93 | 26 | 43 | 53 | 0 | 2 | 0 | 6 | 175
09.07.2025 | 93 | 26 | 43 | 53 | 0 | 2 | 0 | 6 | 175
10.07.2025 | 93 | 26 | 39 | 57 | 0 | 2 | 0 | 6 | 175
11.07.2025 | 93 | 26 | 39 | 56 | 0 | 2 | 0 | 6 | 176
12.07.2025 | 93 | 26 | 39 | 56 | 0 | 2 | 0 | 6 | 176
13.07.2025 | 93 | 26 | 39 | 55 | 0 | 2 | 0 | 7 | 176
14.07.2025 | 93 | 26 | 39 | 55 | 0 | 2 | 0 | 7 | 176
15.07.2025 | 93 | 26 | 39 | 55 | 0 | 2 | 0 | 7 | 176
16.07.2025 | 93 | 26 | 39 | 55 | 0 | 2 | 0 | 7 | 176
17.07.2025 | 94 | 26 | 36 | 58 | 0 | 2 | 0 | 7 | 176
18.07.2025 | 95 | 25 | 37 | 58 | 0 | 2 | 0 | 7 | 176
19.07.2025 | 97 | 25 | 37 | 58 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
20.07.2025 | 97 | 25 | 37 | 58 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
21.07.2025 | 97 | 25 | 33 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
22.07.2025 | 97 | 25 | 33 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
23.07.2025 | 97 | 25 | 33 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
24.07.2025 | 98 | 25 | 33 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
25.07.2025 | 98 | 25 | 33 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
26.07.2025 | 98 | 26 | 34 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
27.07.2025 | 98 | 27 | 34 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
28.07.2025 | 98 | 27 | 34 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
29.07.2025 | 98 | 27 | 34 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
30.07.2025 | 98 | 27 | 34 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
31.07.2025 | 98 | 27 | 34 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 177
01.08.2025 | 97 | 27 | 32 | 64 | 0 | 2 | 0 | 6 | 178
02.08.2025 | 97 | 27 | 32 | 64 | 0 | 2 | 0 | 6 | 178
03.08.2025 | 97 | 27 | 30 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
04.08.2025 | 97 | 27 | 30 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
05.08.2025 | 97 | 27 | 30 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
06.08.2025 | 97 | 27 | 30 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
07.08.2025 | 97 | 26 | 31 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
08.08.2025 | 97 | 26 | 31 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
09.08.2025 | 96 | 26 | 32 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
10.08.2025 | 96 | 26 | 32 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
11.08.2025 | 96 | 26 | 32 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
12.08.2025 | 96 | 26 | 32 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
13.08.2025 | 96 | 26 | 32 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
14.08.2025 | 96 | 26 | 32 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 178
15.08.2025 | 97 | 24 | 34 | 65 | 0 | 2 | 0 | 5 | 180
16.08.2025 | 97 | 24 | 33 | 63 | 0 | 2 | 0 | 10 | 180
17.08.2025 | 98 | 28 | 33 | 62 | 0 | 2 | 0 | 10 | 181
18.08.2025 | 99 | 29 | 31 | 64 | 0 | 2 | 0 | 10 | 181
19.08.2025 | 99 | 29 | 31 | 64 | 0 | 2 | 0 | 10 | 181
20.08.2025 | 99 | 29 | 31 | 64 | 0 | 2 | 0 | 10 | 181
21.08.2025 | 100 | 29 | 29 | 63 | 0 | 2 | 0 | 11 | 183
22.08.2025 | 100 | 29 | 29 | 63 | 0 | 2 | 0 | 11 | 183
23.08.2025 | 100 | 29 | 29 | 59 | 0 | 2 | 0 | 9 | 189
24.08.2025 | 98 | 31 | 29 | 60 | 0 | 2 | 0 | 9 | 189
25.08.2025 | 100 | 31 | 29 | 60 | 0 | 2 | 0 | 9 | 189
26.08.2025 | 100 | 31 | 29 | 60 | 0 | 2 | 0 | 9 | 189
27.08.2025 | 100 | 31 | 29 | 60 | 0 | 2 | 0 | 9 | 189
28.08.2025 | 99 | 33 | 27 | 62 | 0 | 2 | 0 | 8 | 190
29.08.2025 | 101 | 36 | 27 | 62 | 0 | 2 | 0 | 8 | 190
30.08.2025 | 101 | 35 | 28 | 62 | 0 | 2 | 0 | 8 | 190
31.08.2025 | 99 | 35 | 28 | 62 | 0 | 2 | 0 | 9 | 191
01.09.2025 | 97 | 34 | 33 | 58 | 0 | 2 | 0 | 11 | 194
02.09.2025 | 97 | 34 | 33 | 58 | 0 | 2 | 0 | 11 | 194
03.09.2025 | 97 | 34 | 33 | 58 | 0 | 2 | 0 | 11 | 194
04.09.2025 | 97 | 34 | 33 | 56 | 0 | 2 | 0 | 12 | 195
05.09.2025 | 98 | 33 | 33 | 55 | 0 | 2 | 0 | 12 | 196
06.09.2025 | 104 | 33 | 33 | 55 | 0 | 2 | 0 | 12 | 196
07.09.2025 | 105 | 39 | 33 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 196
08.09.2025 | 105 | 39 | 35 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 196
09.09.2025 | 105 | 39 | 35 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 196
10.09.2025 | 105 | 39 | 35 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 196
11.09.2025 | 104 | 40 | 35 | 48 | 0 | 2 | 0 | 13 | 202
12.09.2025 | 99 | 36 | 42 | 42 | 0 | 2 | 0 | 8 | 215
13.09.2025 | 100 | 35 | 46 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 219
14.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
15.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
16.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
17.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
18.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
19.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
20.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
21.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
22.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
23.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
24.09.2025 | 103 | 35 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 221
25.09.2025 | 104 | 35 | 45 | 38 | 0 | 3 | 0 | 6 | 221
26.09.2025 | 104 | 35 | 45 | 38 | 0 | 3 | 0 | 6 | 221
27.09.2025 | 104 | 35 | 45 | 38 | 0 | 3 | 0 | 6 | 221
28.09.2025 | 104 | 35 | 45 | 38 | 0 | 3 | 0 | 6 | 221
29.09.2025 | 105 | 35 | 45 | 36 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
30.09.2025 | 105 | 35 | 45 | 36 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
01.10.2025 | 105 | 35 | 45 | 36 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
02.10.2025 | 105 | 35 | 45 | 36 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
03.10.2025 | 105 | 35 | 45 | 36 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
04.10.2025 | 106 | 35 | 45 | 36 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
05.10.2025 | 106 | 35 | 45 | 36 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
06.10.2025 | 106 | 35 | 42 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
07.10.2025 | 106 | 35 | 42 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
08.10.2025 | 106 | 35 | 42 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
09.10.2025 | 106 | 35 | 42 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 221
10.10.2025 | 106 | 36 | 40 | 40 | 0 | 3 | 0 | 9 | 221
11.10.2025 | 106 | 36 | 40 | 40 | 0 | 3 | 0 | 9 | 221
12.10.2025 | 106 | 36 | 40 | 40 | 0 | 3 | 0 | 9 | 221
13.10.2025 | 113 | 29 | 34 | 48 | 0 | 3 | 0 | 9 | 221
14.10.2025 | 113 | 29 | 34 | 48 | 0 | 3 | 0 | 9 | 221
15.10.2025 | 113 | 29 | 34 | 48 | 0 | 3 | 0 | 9 | 221
16.10.2025 | 113 | 29 | 34 | 48 | 0 | 3 | 0 | 9 | 221
17.10.2025 | 113 | 29 | 28 | 54 | 0 | 3 | 0 | 9 | 221
18.10.2025 | 114 | 28 | 28 | 54 | 0 | 3 | 0 | 9 | 222
19.10.2025 | 112 | 30 | 28 | 54 | 0 | 3 | 0 | 7 | 225
20.10.2025 | 112 | 30 | 28 | 54 | 0 | 3 | 0 | 7 | 225
21.10.2025 | 112 | 30 | 28 | 54 | 0 | 3 | 0 | 7 | 225
22.10.2025 | 112 | 30 | 28 | 54 | 0 | 3 | 0 | 7 | 225
23.10.2025 | 127 | 30 | 27 | 55 | 0 | 3 | 0 | 7 | 225
24.10.2025 | 130 | 30 | 27 | 53 | 0 | 3 | 0 | 5 | 229
25.10.2025 | 130 | 30 | 27 | 53 | 0 | 3 | 0 | 5 | 229
26.10.2025 | 132 | 30 | 26 | 52 | 0 | 2 | 1 | 5 | 230
27.10.2025 | 132 | 30 | 26 | 52 | 0 | 2 | 1 | 5 | 230
28.10.2025 | 132 | 30 | 26 | 52 | 0 | 2 | 1 | 5 | 230
29.10.2025 | 132 | 30 | 26 | 52 | 0 | 2 | 1 | 5 | 230
30.10.2025 | 133 | 30 | 26 | 51 | 0 | 2 | 1 | 6 | 230
31.10.2025 | 130 | 34 | 24 | 50 | 0 | 2 | 1 | 6 | 232
01.11.2025 | 130 | 34 | 24 | 50 | 0 | 2 | 1 | 6 | 232
02.11.2025 | 132 | 34 | 25 | 48 | 0 | 2 | 1 | 8 | 232
03.11.2025 | 138 | 34 | 25 | 48 | 0 | 2 | 1 | 8 | 232
04.11.2025 | 138 | 34 | 25 | 48 | 0 | 2 | 1 | 8 | 232
05.11.2025 | 138 | 34 | 25 | 48 | 0 | 2 | 1 | 8 | 232
06.11.2025 | 138 | 34 | 25 | 48 | 0 | 2 | 1 | 7 | 233
07.11.2025 | 139 | 33 | 24 | 48 | 0 | 2 | 1 | 6 | 236
08.11.2025 | 134 | 41 | 23 | 49 | 0 | 2 | 1 | 5 | 238
09.11.2025 | 135 | 41 | 23 | 49 | 0 | 2 | 1 | 5 | 238
10.11.2025 | 135 | 41 | 23 | 49 | 0 | 2 | 1 | 5 | 238
11.11.2025 | 135 | 41 | 23 | 49 | 0 | 2 | 1 | 5 | 238
12.11.2025 | 135 | 41 | 23 | 49 | 0 | 2 | 1 | 5 | 238
13.11.2025 | 140 | 41 | 22 | 44 | 0 | 2 | 1 | 6 | 243
14.11.2025 | 142 | 40 | 17 | 44 | 0 | 2 | 1 | 4 | 250
15.11.2025 | 128 | 35 | 23 | 57 | 0 | 2 | 1 | 4 | 253
16.11.2025 | 127 | 37 | 23 | 56 | 0 | 2 | 1 | 4 | 253
17.11.2025 | 129 | 38 | 23 | 56 | 0 | 2 | 2 | 4 | 253
18.11.2025 | 129 | 38 | 23 | 56 | 0 | 2 | 2 | 4 | 253
19.11.2025 | 129 | 38 | 23 | 56 | 0 | 2 | 2 | 4 | 253
20.11.2025 | 129 | 38 | 23 | 55 | 0 | 2 | 2 | 4 | 254
21.11.2025 | 130 | 39 | 21 | 54 | 0 | 2 | 2 | 4 | 256
22.11.2025 | 132 | 37 | 21 | 52 | 0 | 2 | 2 | 6 | 256
23.11.2025 | 135 | 37 | 21 | 50 | 0 | 2 | 2 | 6 | 258
24.11.2025 | 137 | 42 | 21 | 49 | 0 | 2 | 2 | 6 | 259
25.11.2025 | 137 | 42 | 21 | 49 | 0 | 2 | 2 | 6 | 259
26.11.2025 | 137 | 42 | 21 | 49 | 0 | 2 | 2 | 6 | 259
27.11.2025 | 143 | 37 | 22 | 48 | 0 | 2 | 2 | 6 | 260
28.11.2025 | 145 | 40 | 22 | 48 | 0 | 2 | 2 | 6 | 260
29.11.2025 | 145 | 41 | 23 | 48 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
30.11.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
01.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
02.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
03.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
04.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
05.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
06.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
07.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
08.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
09.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
10.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
11.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
12.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
13.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
14.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
15.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
16.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
17.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
18.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
19.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
20.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
21.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
22.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
23.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
24.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
25.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
26.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
27.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
28.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
29.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
30.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
31.12.2025 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
01.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
02.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
03.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
04.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
05.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
06.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
07.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
08.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
09.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
10.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
11.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
12.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
13.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
14.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
15.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
16.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
17.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
18.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
19.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
20.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
21.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
22.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
23.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
24.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
25.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
26.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
27.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
28.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
29.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
30.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
31.01.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
01.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
02.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
03.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
04.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
05.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
06.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
07.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
08.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
09.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
10.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
11.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
12.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
13.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
14.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
15.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
16.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
17.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
18.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
19.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
20.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
21.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
22.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
23.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
24.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
25.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
26.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
27.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
28.02.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
01.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
02.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
03.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
04.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
05.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
06.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
07.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
08.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
09.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
10.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
11.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
12.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
13.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
14.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
15.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
16.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
17.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
18.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
19.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
20.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
21.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
22.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
23.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
24.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
25.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
26.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
27.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
28.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
29.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
30.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
31.03.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
01.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
02.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
03.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
04.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
05.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
06.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
07.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
08.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
09.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
10.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
11.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
12.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
13.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270
14.04.2026 | 143 | 48 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 270